## Hoja1
Cronograma Difusion Canales de Consulta y Denuncia
Fecha de realización
N° | Actividad | Objetivo/s | destinatario | responsable | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Lanzamiento de Codigo de etica Versión 0.2 | Dar a conocer a destinatarios Implementación de Sistema de Integridad del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | Directivos SSMSO Jefes de Departamento SSMSO Jefe de Unidades SSMSO Directivos red Sur Oriente Auditores red Sur Oriente Abogados red Sur Oriente Autoridades MINSAL Servicio Civil (Encargada de Implementación Codigo de Etica a nivel Nacional) | Cinthia León Fuentealba Coordinador de Integridad Unidad de Comunicaciones SSMSO | 2018-08-28
2 | Correo Masivo Lanzamiento Sistema de Integridad del SSMSO | Dar a conocer a todos los integrantes del Servicio de Salud Implementación del Sistema de Integridad y sus respectivos productos. | Todos los integrantes de SSMSO | Unidad de Comunicaciones SSMSO | 2018-08-29 | 2018-09-10 | 2018-10-01 | 2018-11-05 | 2018-12-03
3 | Entrega Codigo de Etica a cada funcionario | Entregar a cada trabajador e integrante del Servicio de Salud un codigo de etica impreso Mostrar Portal de Integridad | Todos los integrantes de SSMSO | Cinthia León Fuentealba Coordinador de Integridad | 29-08-2018 30-08-2018 31-08-2018
| Entrega de Codigo de etica Inducción al personal | Hacer entrega de Codigo de etica, en procedo de inducción al personal, con el fin de que cada vez que un funcionario entre al Servicio esta herramienta sea un insumo a su gestion | Cada Integrante que ingrese al SSMSO | Cinthia León Fuentealba Coordinador de Integridad y Unidad de Desarrollo e incorporaciones | Definir unidad de desarrollo e incorporaciones | Definir unidad de desarrollo e incorporaciones | Definir unidad de desarrollo e incorporaciones | Definir unidad de desarrollo e incorporaciones | Definir unidad de desarrollo e incorporaciones
4 | Envío Correo difusión de casos de Codigo de Etica a Integrantes del SSMSO | Enviar a todos los funcionarios a través de emojis de watsap, casos en donde pueden incurrir a una falta a codigo de etica | Todos los integrantes del SSMSO | Unidad de Comunicaciones SSMSO |  | 03-09-2018 24-09-2018 | 01-10-2018 22-10-2018 | 05-11-2018 12-11-2018 | 03-12-2018 17-12-2018
5 | Envio de Cronograma de Capacitaciones | Enviar cronograma de capacitaciones según estamento | Todos los integrantes del SSMSO | Unidad de Comunicaciones SSMSO |  | 03-09-2018 | 01-10-2018 | 05-11-2018 | 03-12-2018