## Hoja1
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
PLAN INTERSECTORIAL DE JOVENES Y SALUD
CRONOGRAMA ACTUALIZADO A JUNIO 2016
Línea Estratégica | Objetivo | Actividades | Productos o Resultados esperados | 1 T 2016 | 2 T 2016 | 3 T 2016 | 4 T 2016 | 1 T 2017 | 2 T 2017 | 3 T 2017 | 4 T 2017 | 1 T 2018 | 2 T 2018 | 3 T 2018 | 4 T 2018
OFERTA EN LA RED: ACCESO, CALIDAD, COBERTURA Y CULTURA ADOLESCENTE | Conocer los Actores en Salud | Elaboración de catastro de instituciones (públicas y privadas) que desarrollan actividades con adolescentes enmarcadas en salud | Mapa de actores del territorio y su oferta de servicios
| Formalizar trabajo coordinado intersectorial en materia de salud adolescente. | Revisión de planes, programas, guías y protocolos de salud dirigida a jóvenes. | Documento de acuerdo para el trabajo en red que compromete a educación, salud y programas sociales
|  | Difusión de protocolos existentes en la coordinación del trabajo intersectorial | Protocolos explicitados y conocidos mayoritariamente en la red
|  | Promover la formalización de instrumentos de coordinación protocolos, flujos y convenios | formalización de instrumentos de coordinación protocolos, flujos y convenios
| Desarrollar competencias específicas en la temática jóvenes, dirigido a profesionales de la salud | Identificación de necesidades de capacitación en la red en materia de adolescentes aplicando encuesta a profesionales y técnicos. | Informe de necesidades por sector salud, educación y programas sociales
|  | Diseño e implementación de plan de capacitación para equipos de salud que trabajan con población adolescente. | 60% de profesionales de APS y hospitales vinculados a salud de adolescentes capacitados al 2018para tres años
|  | Diseño e implementación de plan de capacitación para profesionales y técnicos de la educación de establecimientos definidos | 10% de profesionales y técnicos de la educación deestablecimientos definidos capacitados al 2018para tres años
|  | Diseño e implementación de plan de capacitación de profesionales y técnicos de programas sociales que trabajan con población adolescente. | 30% de profesionales y técnicos de programas sociales capacitados al 2018 para tres años
| Reorganizar la oferta considerando las demandas de los jóvenes y coberturas requeridas. | Identificación de coberturas y estimación de brechas | Documento con rediseño de la oferta de salud, educación y programas sociales
Identificación de nudos críticos y propuestas de articulación.
| Conocer la Oferta en salud dirigida a jóvenes de la Red de Salud Sur Oriente | Explicitación de la oferta de servicios de atención clínica para adolescentes | Cartera de servicios para adolescentes conocida en la Red
Explicitación de la ofertas de carácter No clínica para adolescentes
EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS JÓVENES EN SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD | Generar espacios para la Participación de los jóvenes | Identificar organizaciones de jóvenes y líderes del territorio generando un plan de trabajo con ellos. | Plan de trabajo elaborado y ejecutado en un 50% al 2018
| Promover los derechos y deberes de los jóvenes en el ámbito de la salud | Difusión de los Derecho y deberes de los jóvenes en la atención de salud | 100% de los establecimientos de salud, educación y programas sociales han realizado actividades de promoción de derechos y deberes de las personas en salud El 20% de dirigentes juveniles de escuelas M y PS se capacitaron en derechos y deberes
|  | Iniciativas para proteger los Derecho a la Privacidad, autonomía y Confidencialidad en la atención en salud | Salud implementa al menos tres medidas para proteger derecho a la privacidad, autonomía y confidencialidad en la red de establecimientos.
| Promover y fortalecer la participación social de los jóvenes en la gestión de salud | Incorporación de los jóvenes en el diseño de planes y programas de salud dirigido a jóvenes | Planes comunales de salud diseñados con participación de jóvenes
|  | Convocatoria a organizaciones juveniles para la constitución de Consejo Consultivo de salud de Jóvenes | Consejo consultivo de jóvenes SSMSO
TRABAJO DE REDES INTEGRADAS: SALUD, EDUCACIÓN Y ORGANIZACIONES SOCIALES | Conocer y visibilizar las instituciones y su vinculación con el trabajo con adolescentes, presentes en los territorios; tanto desde salud, educación y programas sociales | Construcción de Mapa de Oportunidades, para la oferta de programas sociales, identificando: referente, dirección, teléfono, horario de atención, mecanismo de acceso, dependencia ministerial/municipal/no gubernamental. | Red informada y actualizada con respecto a la oferta de Programas Sociales y los mecanismos de derivación y acceso.
|  | Construcción e implementaciónde un proceso de socialización del Mapa de Oportunidades y los acuerdos de articulación en Red. | Acceso universal a la información disponible en la Red del Mapa de Oportunidades.
| Fortalecer la articulación formal y permanente para potenciar el quehacer conjunto del trabajo con adolescentes | Vincular a los Centros de Salud a la Mesas Territoriales de coordinaciones intersectoriales en temáticas “Jóvenes y salud” a nivel comunal. | Articulación permanente y formalización de protocolos de trabajo conjunto
|  | Vincular a escuelas a las Mesas Territoriales de coordinaciones intersectoriales en temáticas “Jóvenes y salud” a nivel comunal. | Articulación permanente y formalización de protocolos de trabajo conjunto
|  | Promover vinculación entre mesas territoriales | Articulación permanente y formalización de protocolos de trabajo conjunto entre comunas
|  | Reuniones trimestrales de seguimiento y evaluación de los acuerdos de coordinación. | Mantención de la estrategia y mejora continua del trabajo, a partir de la evaluación de los procesos.
FORTALECER ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN PRIMARIA EN ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL ESPACIO EDUCATIVO. | Desarrollar una instancia de articulación y coordinación intersectorial (Educación, Salud y programas sociales) | Identificar acciones que impacten en el área de promoción y prevención al interior de las escuelas | Acciones definidas, factibles de realizar y que permitan un mayor impacto en el área de promoción y prevención en las escuelas
|  | Generación de estrategias para potenciar la vinculación entre salud y educación | Formalizar vinculación entre salud y educación
|  | Diseño de propuesta de trabajo en las escuelas | Presentación de propuesta de trabajo
|  | Implementar plan piloto de fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención primaria en adolescentes y jóvenes en el espacio educativo, en uno o más establecimientos del territorio, según criterios establecidos. | 100 % de los establecimientos seleccionados para la experiencia piloto implementan y ejecutan el Plan
|  | Evaluación de plan piloto de fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención primaria en adolescentes y jóvenes en el espacio educativo | 100 % de los establecimientos seleccionados para el piloto con evaluación del Plan
COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S) | Generar identidad visual y de contenidos en la comunicación del Servicio de Salud e intersector con los jóvenes del territorio. | Construcción de marca (logo y eslogan) que identifique la comunicación. | Al cabo de tres años 1% de los inscritos* de 10 a 19 años del SSMSO reconocen la marca.
|  | Elaboración y socialización de Instructivo de estilo para la comunicación con jóvenes de 10 a 19 años. | Existencia y disponibilidad del Manual 100% de centros de salud, educación y programas sociales implementan el Manual de estilo
|  | Producción y difusión de contenidos en salud pertinentes a las necesidades de los jóvenes | Cuatro contenidos mensuales producidos y difundidos
|  | Creación y mantención de cuenta de Facebook para la comunicación con jóvenes | Al cabo de tres años los amigos en FB equivalen al 0,5% de los inscritos* de 10 a 19 años del SSMSO
|  | Incorporación de espacios de contenidos para jóvenes en web SSMSO. | 4 cuatros contenidos mensuales publicados en web del servicio.
| Generar canales de comunicación efectivos y pertinentes a los jóvenes del territorio | Diseño y mantención de plataforma multimedia para la comunicación y participación de jóvenes en salud. | Plataforma multimedia
|  | Generación de instancias presenciales de comunicación con jóvenes | Una instancia al año
| Generar campañas de comunicación e información pertinentes a las necesidades de los jóvenes y del sistema en salud | Implementación de campaña de buen trato a jóvenes en salud, educación y programas sociales. | Al cabo de tres años el 60% de los Centros de salud, educación y programas sociales realizan campañas comunicacionales de buen trato a jóvenes
|  | Diseño e implementación de campaña de derechos de los jóvenes en salud | Al cabo de tres años el 60 % de los Centros de salud, educación y programas sociales realizan campañas comunicacionales de derechos de jóvenes en salud
|  | Aplicación de Consulta ciudadana para conocer requerimientos de los jóvenes respecto a campañas educativas. | Nómina de requerimientos generados en la Consulta ciudadana